## 2024
Перечень многоквартирных домов, запланированных к капитальному ремонту в текущем году с указанием срока окончания работ
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Конструктив | Подрядная организация | Номер и дата договора | Дата завершения работ по дог. СМР |  | Площадь МКД
[5 empty] | по договору | фактическая
1 | г. Магадан, ул. Берзина, д. 17 | крыша | ООО "Импульс Строй" | 35-КР-2023 от 15.01.2024 | 2024-11-01 | 2024-07-17 | 4917
2 | г. Магадан, ул. Гагарина, д. 46В | крыша | ООО "Импульс Строй" | 34-КР-2023 от 15.01.2024 | 2024-11-01 | 2024-08-07 | 2767.8
3 | г. Магадан, ул. Гагарина, д. 48 | крыша | ООО "Импульс Строй" | 34-КР-2023 от 15.01.2024 | 2024-11-01 | 2024-08-16 | 1395.2
7 | г. Магадан, пер. Марчеканский, д. 15 В | крыша | ООО "Капитал Строй" | 30-КР-2023 от 28.12.2023 | 2024-11-01 | 2024-10-07 | 3056
5 | г. Магадан, пер. Марчеканский, д. 5 | крыша | ООО "ДОМ" | 29-КР-2023 от 28.12.2023 | 2024-11-01 | 2024-09-27 | 4562.3
6 | г. Магадан, пр-кт Карла Маркса, д. 11А | фундамент | ООО "Импульс Строй" | 13-КР-2024 от 19.02.2024 | 2024-09-01 |  | 1232.1
7 | г. Магадан, пр-кт Карла Маркса, д. 22 | ХВС, ГВС, ВО | ООО "ПРОМСТРОЙ" | 03-КР-2024 от 226.01.2024 | 2024-10-01 | 2024-07-15 | 1965.1
8 | г. Магадан, пр-кт Карла Маркса, д. 37 | ХВС, ГВС, ВО | ООО "ПРОМСТРОЙ" | 08-КР-2024 от 22.02.2024 | 2024-11-01 |  | 2365
9 | г. Магадан, пр-кт Карла Маркса, д. 39 | ХВС, ГВС, ВО | ООО "ПРОМСТРОЙ" | 08-КР-2024 от 22.02.2024 | 2024-11-01 |  | 2172.3
10 | г. Магадан, пр-кт Карла Маркса, д. 44 | крыша |  |  |  |  | 1526.7
11 | г. Магадан, пр-кт Карла Маркса, д. 65 Б | крыша | ООО "ДОМ" | 38-КР-2023 от 15.01.2024 | 2024-11-01 | 2024-08-23 | 4554.8
12 | г. Магадан, ул. Гагарина, д. 30 В | ХВС, ГВС, ВО | ООО "ПРОМСТРОЙ" | 03-КР-2024 от 226.01.2024 | 2024-10-01 | 2024-04-12 | 1624
13 | г. Магадан, ул. Горького, д. 7 | крыша | ООО "ЕВРАЗИЯ СЕРВИС" | 34-КР-2024 от 02.09.2024 | 2024-12-27 |  | 2506.5
|  | фасад | ООО "ЕВРАЗИЯ СЕРВИС" | 34-КР-2024 от 02.09.2024 | перенесен в кп 2025
14 | г. Магадан, ул. Колымская, д. 9 | ХВС, ГВС, ВО | ООО "ПРОМСТРОЙ" | 09-КР-2024 от 22.02.2024 | 2024-12-25 | 2024-10-31 | 1940.5
15 | г. Магадан, ул. Колымская, д. 9 А | ХВС, ГВС, ВО | ООО "ПРОМСТРОЙ" | 09-КР-2024 от 22.02.2024 | 2024-12-25 | 2024-10-31 | 1913.7
16 | г. Магадан, ул. Коммуны, д. 5 | ХВС, ГВС, ВО |  |  | перенесен в кп 2025 |  | 2230.7
17 | г. Магадан, ул. Новая, д. 29 В | крыша | ООО "ДОМ" | 38-КР-2023 от 15.01.2024 | 2024-11-01 | 2024-09-27 | 3831.2
|  | фасад | ООО "Импульс Строй" | 01-КР-2024 от 26.01.2024 | 2024-09-01
18 | г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 40 | крыша | ООО "Импульс Строй" | 36-КР-2023 от 15.01.2024 | 2024-11-01 | 2024-07-26 | 2611.9
19 | г. Магадан, ул. Скуридина, д. 6 А | ХВС, ГВС, ВО | ООО "ПРОМСТРОЙ" | 03-КР-2024 от 226.01.2024 | 2024-10-01 | 2024-05-24 | 1536.3
20 | г. Магадан, ул. Транспортная, д. 19 | крыша | ООО "ДОМ" | 37-КР-2023 от 15.01.2024 | 2024-11-01 | 2024-09-27 | 4608.7
21 | г. Магадан, ул. Шандора Шимича, д. 9 | фасад |  |  | перенесен в кп 2025 |  | 925.8
22 | г. Магадан, ул. Якутская, д. 6А | ТС |  |  |  |  | 2518.4
23 | п. Дукча, ул. Шмелева, д. 1, кв. 1-30 | крыша |  |  | перенесен на 2025 |  | 1653.2
фасад
24 | п. Дукча, ул. Шмелева, д. 1, кв. 31-58 | крыша |  |  |  |  | 1415.9
фасад
25 | п. Дукча, ул. Шмелева, д. 1, кв. 59-88 | крыша |  |  |  |  | 1626.4
фасад
26 | п. Дукча, ул. Шмелева, д. 2 | крыша |  |  |  |  | 1323.6
фасад
27 | п. Уптар, ул. Красноярская, д. 32, корп. 2 | крыша | ООО "ДОМ" | 37-КР-2023 от 15.01.2024 | 2024-11-01 | 2024-08-22 | 1567.9
28 | пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 9 | крыша | ООО "Импульс Строй" | 35-КР-2023 от 15.01.2024 | 2024-11-01 |  | 1934.2
29 | пгт Сокол, ул. Королева, д. 23 | крыша | ООО "Капитал Строй" | 30-КР-2023 от 28.12.2023 | 2024-11-01 | 2024-09-10 | 3678.6
30 | п. Уптар, ул. Красноярская, д. 32 | крыша | ООО "ЕВРАЗИЯ СЕРВИС" | 24-КР-2024 от 10.06.2024 | 2024-11-01 |  | 1567.9
31 | п. Уптар, ул. Красноярская, д. 32, корп. 1 | крыша | ООО "ЕВРАЗИЯ СЕРВИС" | 24-КР-2024 от 10.06.2024 | 2024-11-01 |  | 1567.9
32 | п. Клепка, ул. Центральная, д. 11 | крыша | ООО "ДОМ" | 29-КР-2023 от 28.12.2023 | 2024-11-01 |  | 1328.7
33 | рп Ола, ул. Кооперативная, д.2 | крыша | ОООО "ЕВРАЗИЯ СЕРВИС" | 33-КР-2024 от 12.07.2024 | 01.11.024 | 2024-10-23 | 767.1
34 | рп Ола, ул. Советская, д. 29 А | крыша | ООО "Импульс Строй" | 36-КР-2023 от 15.01.2024 | 2024-11-01 | 2024-11-22 | 3141.4
35 | п. Омсукчан, ул. Мира, д. 8 | крыша | ИП Енаки Ф.Г. | 11-КР-2024 от 16.02.2024 | 2024-11-01 |  | 3118.2
36 | рп. Эвенск, ул. М.Амамич, д. 10 | ЭС | ООО "Каналсервис" | 26-КР-2024 от 05.06.2024 | 2024-12-28 |  | 2817.8
|  | ХВС, ГВС, ВО | ООО "Каналсервис" | 25-КР-2024 от 05.06.2024 | 2024-12-28
|  | ТС | ООО "Каналсервис" | 29-КР-2024 от 05.06.2024 | 2024-12-28 | перенесен в кп 2025
|  | подвал | ООО "Каналсервис" | 30-КР-2024 от 05.06.2024 | 2024-12-28
37 | рп Эвенск, ул. Кооперативная, д. 21 | ЭС |  |  |  |  | 1928.7
38 | рп Эвенск, ул. Кооперативная, д. 21 А | ЭС |  |  |  |  | 2978
39 | п. Сеймчан, ул. Дзержинского, д. 19 | крыша | ООО "МагСтройКом" | 07-КР-2024 от 26.01.2024 | 2024-11-01 |  | 1638.9
40 | п. Сеймчан, ул. Октябрьская, д. 20 | фасад |  |  |  |  | 1637.4
41 | г. Сусуман, ул. Ленина, д. 4 | крыша | ИП Шафеева Е.Н. | 05-КР-2024 от 29.01.2024 | 2024-11-01 | 2024-10-31 | 1878.3
44 | г. Сусуман, ул. Ленина, д. 8 | крыша | ИП Шафеева Е.Н. | 05-КР-2024 от 29.01.2024 | 2024-11-01 | 2024-10-31 | 1999.2
45 | п. Усть-Омчуг, ул. Горняцкая, д. 49А | крыша | ООО "СК СПЕЦСТРОЙ" | 10-КР-2024 от 08.02.2024 | 2024-11-01 |  | 1326.2
46 | п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. 1 | ХВС, ГВС, ВО | ООО "СК СПЕЦСТРОЙ" | 12-КР-2024 от 08.02.2024 | 2024-09-01 |  | 5736.7
|  | ТС | ООО "СК СПЕЦСТРОЙ" | 12-КР-2024 от 08.02.2024 | 2024-11-01
47 | п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. 15 | крыша | ООО "СК СПЕЦСТРОЙ" | 10-КР-2024 от 08.02.2024 | 2024-11-01 |  | 3177.8
48 | п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. 17 | крыша | ООО "СК СПЕЦСТРОЙ" | 10-КР-2024 от 08.02.2024 | 2024-11-01 |  | 3135.9
49 | п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. 11 | крыша | ООО "СК СПЕЦСТРОЙ" | 10-КР-2024 от 08.02.2024 | 2024-11-01 |  | 7068.6
50 | п. Палатка, ул. Ленина, д. 68 | крыша |  |  |  |  | 713.3
51 | п. Стекольный, ул. Центральная, д. 3 А, 1-40 | крыша | ООО "Импульс Строй" | 02-КР-2024 от 26.01.2024 | 2024-11-01 | 2024-10-24 | 1716.5
52 | п. Стекольный, ул. Центральная, д. 3 А, 41-80 | крыша | ООО "Импульс Строй" | 02-КР-2024 от 26.01.2024 | 2024-11-01 | 2024-10-24 | 1716.5
53 | п. Стекольный, ул. Центральная, д. 3 | крыша | ООО "Импульс Строй" | 02-КР-2024 от 26.01.2024 | 2024-11-01 | 2024-10-08 | 1529
54 | п. Ягодное, ул. Строителей, д. 3 | ХВС, ГВС, ВО | ИП Енаки Ф.Г. | 14-КР-2024 от 16.02.2024 | 2024-11-01 |  | 3249.6
55 | п. Ягодное, ул. Транспортная, д. 12 | крыша | ИП Шафеева Е.Н. | 04-КР2024 от 29.01.2024 | 2024-11-01 |  | 4572.7

## 2023
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт в которых запланирован/выполнен в предыдущем году с указанием срока окончания работ
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Конструктив | площадь помещений | Подрядная организация | Номер и дата договора | Дата завершения работ по дог. СМР
[6 empty] | по договору | фактическая
1 | г. Магадан, ул. Кольцевая, д.36, корп.1 | крыша | 3174.8 | ООО "ДОМ" | 21-КР-2022 от 30.05.2022 | 2022-12-30 | 2023-03-29
2 | г. Магадан, ул. Транспортная, д. 11 | крыша | 768.7 | ООО /"Импульс Строй" | 20-КР-2022 от 30.05.2022 |  | 2023-07-28
3 | г. Магадан, ул. Транспортная, д. 27 | крыша | 3094 | ООО /"Импульс Строй" | 09-КР-2023 от 27.03.2023 |  | 2023-07-26
4 | г. Магадан, пер. Марчеканский, д. 15Г | крыша | 1123.2 | ООО "ДОМ" | 14-КР-2023 от 21.08.2023 | 2023-12-31 | 2023-12-28
5 | г. Магадан, пер. Школьный, д. 10 | крыша | 1755.8 | ООО "ДОМ" | 21-КР-2022 от 30.05.2022 | 2023-10-31 | 2023-06-08
фасад
6 | г. Магадан, пр-кт Карла Маркса, д. 22 | крыша | 1965.21 | ООО "Импульс Строй" | 10-КР-2023 от 27.03.2023 | 2023-12-31 | 2023-10-03
7 | г. Магадан, пр-кт Карла Маркса, д. 4 | крыша | 1981.9 | ООО "Импульс Строй" | 09-КР-2023 от 27.03.2023 |  | 2023-10-30
8 | г. Магадан, пр-кт Карла Маркса, д. 13 | крыша | 1595.6 | ООО "Импульс Строй" | 09-КР-2023 от 27.03.2023 |  | 2023-12-05
9 | г. Магадан, пр-кт Карла Маркса, д. 41 | электроснабжение | 3551.4 | ООО "ДОМ" | 115-КР-2016 от 01.06.2021 |  | 2023-01-13
10 | г. Магадан, пр-кт Карла Маркса, д. 43 | электроснабжение | 4360.85 | ООО "ТисБизнесСтрой" | 39-КР-2016 от 20.04.2021 |  | 2023-02-28
11 | г. Магадан, пр-т. Ленина, д. 11 | крыша | 1438.8 | ООО "Капитал Строй" | 25-КР-2023 от 21.11.2023 | 2024-08-01 | 2024-11-22
|  | фасад |  | ООО "Капитал Строй" | 32-КР-2023 от 22.12.2023 | 2024-11-01
12 | г. Магадан, пр-кт Ленина, д. 18А | электроснабжение | 2072.6 | ООО "Импульс Строй" | 10-КР-2023 от 27.03.2023 |  | 2023-12-21
13 | г. Магадан, ул. Берзина, д. 3А, кв. 1-40 | крыша | 1621.3 | ООО "МАГЛЕМ" | 07-КР-2022 от 25.04.2022 |  | 2023-02-27
14 | г. Магадан, ул. Берзина, д. 5Б | крыша | 1621.4 | ООО "МАГЛЕМ" | 07-КР-2022 от 25.04.2022 |  | 2023-06-26
15 | г. Магадан, ул. Берзина, д. 5В | крыша | 1621.6 | ООО "МАГЛЕМ" | 07-КР-2022 от 25.04.2022 | 2022-10-31 | 2023-12-12
16 | г. Магадан, ул. Билибина, д. 18 | крыша | 1608.5 | ООО "Импульс Строй" | 09-КР-2023 от 27.03.2023 |  | 2023-07-21
17 | г. Магадан, ул. Гагарина, д. 4А | ХВС, ГВС, ВО | 2171.9 | ООО "ПромСтрой" | 28-КР-2022 от 29.06.2022 | 2023-09-01 | 2023-03-16
18 | г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 10 | ХВС, ГВС, ВО | 4315.2 | ООО "ПромСтрой" | 28-КР-2022 от 29.06.2022 | 2023-09-01 | 2023-06-01
19 | г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 17 | крыша | 1599.6 | ИП Подгорнов С.В. | 12-КР-2022 от 04.05.2022 | 2022-10-31 | 2023-07-05
20 | г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 22 | крыша | 1544.2 | ООО "Импульс Строй" | 20-КР-2022 от 30.05.2022 | 2022-12-30 | 2023-03-27
21 | г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 20 | крыша | 1488.8 | ООО "ДОМ" | 08-КР-2023 от 27.03.2023 | 2024-09-30 | 2023-10-29
22 | г. Магадан, ул. Коммуны, д. 11 | крыша | 1590.9 | ООО "МАГЛЕМ" | 07-КР-2022 от 25.04.2022 | 2022-10-31 | 2023-07-10
23 | г. Магадан, ул. Колымская, д. 9А | крыша | 1913.7 | ООО "ОРЛАНС" | 33-КР-2022 от 01.11.2022 |  | 2023-01-13
24 | г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 34 | крыша | 1764.2 | ООО "ДОМ" | 08-КР-2023 от 27.03.2023 |  | 2023-09-05
25 | г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 36 | крыша | 1888.8 | ООО "ДОМ" | 08-КР-2023 от 27.03.2023 |  | 2023-07-14
26 | г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 38 | крыша | 1957.9 | ООО "ДОМ" | 08-КР-2023 от 27.03.2023 |  | 2023-06-26
27 | г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 86 | крыша | 2763.9 | ООО "ДОМ" | 08-КР-2023 от 27.03.2023 |  | 2023-09-05
28 | г. Магадан, ул. Полярная, д. 15 | крыша | 1606.5 | ИП Подгорнов С.В. | 12-КР-2022 от 04.05.2022 |  | 2023-03-27
29 | г. Магадан, ул. Пушкина, д. 7 | крыша | 1280.5 | ООО "ДОМ" | 29-КР-2022 от 01.07.2022 | 2022-10-31 | 2023-08-02
30 | г. Магадан, ул. Полярная, д. 1 | электроснабжение | 2182.5 | ООО "Импульс Строй" | 10-КР-2023 от 27.03.2023 | 2023-12-31 | 2023-09-06
31 | г. Магадан, ул. Портовая, д. 19 | крыша | 1615.7 | ООО "ДОМ" | 08-КР-2023 от 27.03.2023 |  | 2023-10-19
32 | пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 8 | крыша | 1965.2 | ООО "Импульс Строй" | 20-КР-2022 от 30.05.2022 |  | 2023-11-24
33 | пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 1 | крыша | 1610.6 | ИП Енаки ФГ | 06-КР-2023 от 30.01.2023 |  | 2023-11-01
34 | пгт Сокол, ул. Гагарина, д. 11 | крыша | 4425 | ИП Енаки ФГ | 06-КР-2023 от 30.01.2023 |  | 2023-11-01
35 | г. Магадан, ул. Транспортная, д. 29 | электроснабжение | 2054.6 | ООО "Импульс Строй" | 10-КР-2023 от 27.03.2023 |  | 2023-12-12
36 | г. Магадан, ул. Шандора Шимича, д. 16Б | крыша | 832.7 | ООО "ДОМ" | 21-КР-2022 от 30.05.2022 | 2023-10-31 | 2023-06-08
37 | п. Уптар, пер Степной, д.10 | крыша | 2296 | ООО "Импульс Строй" | 07-КР-2023 от 13.03.2023 | 2023-12-31 | 2023-11-01
38 | п. Клепка ул. Центральная д. 15 | крыша | 1420.3 | ООО "ДОМ" | 17-КР-2023 от 29.08.2023 | 2023-12-31 | 2023-11-24
39 | п. Клепка ул. Центральная д. 20 | крыша | 1296.5 | ООО "ДОМ" | 19-КР-2023 от 04.10.2023 | 2023-12-31 | 2023-11-24
40 | рп Ола, ул. Лесная, д. 3А | крыша | 806 | ООО "Импульс Строй" | 30-КР-2022 от 15.08.2022 | 2023-10-23 | 2023-10-23
41 | рп Ола, ул. Кирова, д. 1А | ХВС, ГВС, ВО | 1282.9 | ИП Енаки Ф.Г. | 03-КР-2023 от 16.01.2023 | 2023-08-04 | 2023-09-21
42 | рп Ола, ул. Кирова, д. 3, кв. 33-64 | крыша | 1272 | ООО "Импульс Строй" | 30-КР-2022 от 15.08.2022 | 2022-10-31 | 2023-10-23
43 | рп Ола, ул. Кирова, д. 3, кв. 65-96 | крыша | 1271.7 | ООО "Импульс Строй" | 30-КР-2022 от 15.08.2022 | 2022-10-21 | 2023-10-23
44 | рп Ола, ул. Октябрьская, д. 6 | отопление | 2310.1 | ИП Енаки Ф.Г. | 05-КР-2023 от 25.01.2023 | 2023-08-31 | 2023-11-24
45 | рп Ола, ул. Октябрьская, д. 8 | крыша | 4144.4 | ООО "РЕМСТРОЙ" | 31-КР-2022 от 15.08.2022 | 2022-10-31 | 2023-10-23
46 | пгт Армань, ул. Гагарина, д. 18 | крыша | 2213.8 | ИП Енаки Ф.Г. | 23-КР-2023 от 21.11.2023 | 2023-12-31 | 2023-12-27
47 | с. Балаганное ул. Советская д. 90а | крыша | 362.6 | ООО "МагСтройКом" | 06-КР-2024 от 26.01.2024 | 2024-11-01
48 | п. Омсукчан, ул. Ленина, д. 23 | крыша | 3517.38 | ИП Енаки Ф.Г. | 04-КР-2022 от 29.03.2022 | 2023-10-31 | 2023-12-07
49 | п. Омсукчан, ул. Мира, д. 20 | фасад | 3244 | ИП Енаки Ф.Г. | 32-КР-2022 от 17.10.2022 | 2022-12-12 | 2023-04-20
50 | рп. Эвенск, ул. Кооперативная, д. 21А, кв. 1-28 | ХВС, ГВС, ВО | 1558.56 | ООО "ИДЕФИКС" | 08-КР-2022 от 11.05.2022 | 2023-09-01
|  | отопление |  | ООО "ИДЕФИКС" | 08-КР-2022 от 11.05.2022 | 2023-09-01
|  | подвал |  | ООО "ИДЕФИКС" | 08-КР-2022 от 11.05.2022 | 2023-09-01
51 | рп. Эвенск, ул. Кооперативная, д. 21А, кв. 29-61 | ХВС, ГВС, ВО | 1742 | ООО "ИДЕФИКС" | 08-КР-2022 от 11.05.2022 | 2023-09-01
|  | отопление |  | ООО "ИДЕФИКС" | 08-КР-2022 от 11.05.2022 | 2023-09-01
|  | подвал |  | ООО "ИДЕФИКС" | 08-КР-2022 от 11.05.2022 | 2023-09-01
52 | рп. Эвенск, ул. Кооперативная, д. 21А, кв. 62-175 | ХВС, ГВС, ВО | 5867 | ООО "ИДЕФИКС" | 08-КР-2022 от 11.05.2022 | 2023-09-01
|  | отопление |  | ООО "ИДЕФИКС" | 08-КР-2022 от 11.05.2022 | 2023-09-01
|  | подвал |  | ООО "ИДЕФИКС" | 08-КР-2022 от 11.05.2022 | 2023-09-01
53 | рп. Эвенск, ул. М.Амамич, д. 10 | фасад | 2967.4 | ООО "ИДЕФИКС" | 08-КР-2022 от 11.05.2022 | 2023-10-02 | 2023-10-27
54 | рп. Эвенск, ул. Пушкина, д. 23 | ХВС, ГВС, ВО | 1726.4 | ООО "ИДЕФИКС" | 08-КР-2022 от 11.05.2022 | 2023-09-01
|  | отопление |  | ООО "ИДЕФИКС" | 08-КР-2022 от 11.05.2022 | 2023-09-01
|  | подвал |  | ООО "ИДЕФИКС" | 08-КР-2022 от 11.05.2022 | 2023-09-01
55 | п. Сеймчан, ул.Промышленная, д. 7 | крыша | 3112.1 | ООО "ТЭП" | 09-КР-2022 ОТ 29.04.2022 | 2022-10-31 | 2023-01-20
56 | п. Сеймчан, ул. Октябрьская, д. 16 | крыша | 1664.3 | ООО "ТЭП" | 146-КР-18/19/20 от 30.08.2021 |  | 2023-03-29
57 | п. Сеймчан, ул. Октябрьская, д. 18 | крыша | 1613.4 | ООО "ТЭП" | 146-КР-18/19/20 от 30.08.2021 |  | 2023-03-29
58 | п. Стекольный, ул. Зеленая, д. 10 | крыша | 1682.73 | ИП Енаки Ф.Г. | 02-КР-2022 от 28.03.2022 | 2023-10-31 | 2023-04-28
59 | п. Стекольный, ул. Школьная, д. 1 | ГВС, ХВС, ВО | 360.9 | ИП Енаки Ф.Г. | 02-КР-2022 от 28.03.2022 | 2023-09-01 | 2023-04-27
60 | п. Стекольный, ул. Школьная, д. 19 | ГВС, ХВС, ВО | 430.1 | ИП Енаки Ф.Г. | 02-КР-2022 от 28.03.2022 | 2023-09-01 | 2023-04-27
г. Магадан, ул. Приморская, д. 1
г. Магадан, ул. Портовая, д.5

## прошлые периоды
П. 5 Сведения о реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и краткосрочного плана ее реализации, в части многоквартирных домов, собственники помещений в которых осуществляют формирование фондов капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора Перечень многоквартирных домов прошлых периодов , запланированных к капитальному ремонту в с указанием срока окончания работ
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Конструктив | Подрядная организация | Номер и дата договора | Дата завершения работ по дог. СМР
[5 empty] | по договору | фактическая
1 | п. Эвенск, ул. М.Амамич, д.10 | ЭС | ООО "КАНАЛСЕРВИС" | 26-КР-2024 от 05.06.2024 | 2024-12-28
|  | ХВС, ГВС, ВО |  | 25-КР-2024 от 05.06.2024 | 2024-12-28
|  | подвал |  | 30-КР-2024 от 05.06.2024 | 2024-12-28
|  | ТС |  | 29-КР-2024 от 05.06.2024 | 2024-12-28
2 | п. Палатка, ул. Ленина, д.68 | ЭС | ООО "ЕВРАЗИЯ СЕРВИС" | 36-КР-2024 от 09.09.2024 | 2025-12-01
|  | ТС |  | 37-КР-2024 от 09.09.2024 | 2025-12-01
|  | ХВС, ГВС, ВО |  | 35-КР-2024 от 09.09.2024 | 2025-12-01
4 | с. Балаганное, ул. Советская, д.90А | РК | ООО "МагСтройКом" | 06-КР-2024 от 26.01.2024 | 2024-11-01
5 | г. Сусуман, ул. Ленина, д.38 | фасад | ИП Шафеева Е.Н. | 19-КР-2024 от 20.05.2024 | 2024-12-25
6 | п. Армань, ул. Гагарина, д.13 | РК | ИП Подгорнов С.В. | 31-КР-2024 от 25.06.2024 | 2024-11-01
7 | п. Палатка, ул. Ленина, д.68 | ЭС | ООО "ЕВРАЗИЯ СЕРВИС" | 36-КР-2024 от 09.09.2024 | 2025-12-01
|  | ТС |  | 37-КР-2024 от 09.09.2024 | 2025-12-01
|  | ХВС, ГВС, ВО |  | 35-КР-2024 от 09.09.2024 | 2025-12-01
8
Перечень МКД прошлых периодов принятых в 2024 г.
8 | п. Армань, ул. Гагарина, д.16 | РК | ИП Енаки Ф.Г. | 22-КР-2023 от 21.11.2023 | 2023-12-31 | 2024-01-30
9 | г. Магадан, проезд Вострецова, д.8 | ЭС | ООО "Импульс Строй" | 10-КР-2023 от 27.03.2023 | 2023-12-31 | 2024-03-01
10 | г. Магадан, ул. Берзина, д.19 | РК | ООО "МАГЛЕМ" | 07-КР-2022 от 25.04.2022 | 2022-10-31 | 2024-04-04
11 | г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д.21А | ЭС | ООО "Импульс Строй" | 10-КР-2023 от 27.03.2023 | 2023-12-31 | 2024-04-05
12 | г. Магадан, ул. Рыбозаводская, д.19А | ЭС | ООО "Импульс Строй" | 10-КР-2023 от 27.03.2023 | 2023-12-31 | 2024-04-05
13 | г. Магадан, просп. Карла Маркса, д.33/15 | ЭС | ООО "Импульс Строй" | 10-КР-2023 от 27.03.2023 | 2023-12-31 | 2024-04-09
14 | г. Магадан, проезд Вострецова, д.4 | ЭС | ООО "Импульс Строй" | 10-КР-2023 от 27.03.2023 | 2023-12-31 | 2024-04-17
15 | г. Магадан, пер. Марчеканский, д.19 | РК | ООО "ДОМ" | 14-КР-2023 от 21.08.2023 | 2023-12-31 | 2024-05-03
16 | г. Магадан, просп. Карла Маркса, д.25 | РК | ООО "Импульс Строй" | 09-КР-2023 от 27.03.2023 | 2023-12-31 | 2024-05-24
17 | г. Магадан, ул. Берзина, д.6, кв.1-40 | РК | ООО "ДОМ" | 14-КР-2023 от 21.08.2023 | 2023-12-31 | 2024-05-02
18 | г. Магадан, ш. Марчеканское, д.28А | РК | ООО "КапиталСтрой" | 16-КР-2023 от 28.08.2023 | 2023-12-31 | 2024-05-30
19 | г. Магадан, ул. Нагаевская, д.55 | РК | ООО "ДОМ" | 14-КР-2023 от 21.08.2023 | 2024-03-05 | 2024-06-24
20 | п. Дебин, ул. Мацкевича, д.14А | ЭС | ООО "ДОМ" | 12-КР-2023 от 18.04.2023 | 2023-12-31 | 2024-07-02
21 | п. Оротукан, ул. Пионерская, д.12 | ЭС | ООО "ДОМ" | 11-КР-2023 от 18.04.2023 | 2023-12-31 | 2024-07-02
22 | п. Ягодное, ул. Школьная, д.2 | ЭС | ООО "ДОМ" | 13-КР-2023 от 18.04.2023 | 2023-12-31 | 2024-07-03
23 | г. Магадан, пр-кт Карла Маркса, д. 23 | РК | ООО "Импульс Строй" | 09-КР-2023 от 27.03.2023 | 2023-12-31 | 2024-07-19
24 | г. Магадан, ул. Ш. Шимича, д.17 | РК | ООО "ДОМ" | 33-КР-2023 от 15.01.2024 | 2024-11-01 | 2024-08-26
25 | п. Сокол, ул. Гагарина, д.16 | РК | ИП Подгорнов С.В. | 01-КР-2023 от 11.01.2023 | 2024-07-20 | 2024-09-10
26 | г. Магадан, пл. Горького, д.6 | РК | ООО "ДОМ" | 16-КР-2024 от 04.03.2024 | 2025-03-01 | 2024-09-19
27 | г. Магадан, ул. Портовая, д.17 | РК | ООО "ДОМ" | 08-КР-2023 от 27.03.2023 | 2023-12-31 | 2024-07-30
28 | п. Стекольный, ул. Зелёная, д.2 | РК | ИП Енаки Ф.Г. | 02-КР-2022 от 28.03.2022 | 2024-08-15 | 2024-11-12
29 | п. Ола, ул. Ленина, д.46А | РК | ООО "ДОМ" | 20-КР-2023 от 12.10.2023 | 2024-08-31 | 2024-10-23
Перечень МКД прошлых периодов принятых в 2023 г.
1 | г. Магадан, просп. Карла Маркса, д. 41 | ЭС | ООО "Дом" | 115-КР-2016 от 01.06.2021 |  | 2023-01-13
2 | п. Омсукчан, ул. Ленина, д. 22 | ХВС, ГВС, ВО | ИП Енаки Ф.Г. | 04-КР-2022 от 29.03.2022 |  | 2023-01-30
3 | п. Сеймчан, ул. Промышленная, д.7 | РК | ООО "ТЭП" | 09-КР-2022 от 29.04.2022 |  | 2023-01-20
4 | г. Магадан, ул. Колымская, д.9А | РК | ООО "Орланс" | 33-КР-2022 от 01.11.2022 |  | 2023-01-13
5 | г. Магадан, ул. Берзина, д.3А, 1-40 | РК | ООО "МАГЛЕМ" | 07-КР-2022 от 25.04.2022 |  | 2023-02-27
6 | г. Магадан, просп. Карла Маркса, д.43 | ЭС | ООО "ТисБизнесСтрой" | 39-КР-2016 от 20.04.2021 |  | 2023-02-28
7 | г. Магадан, ул. Гагарина, д.4А | ХВС, ГВС, ВО | ООО "ПромСтрой" | 28-КР-2022 от 29.06.2022 |  | 2023-03-16
8 | г. Магадан, ул. Полярная, д.15 | РК | ИП Подгорнов С.В | 12-КР-2022 от 04.05.2022 |  | 2023-03-27
9 | г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 22 | РК | ООО "Импульс Строй" | 20-КР-2022 от 30.05.2022 |  | 2023-03-27
10 | п. Сеймчан, ул. Октябрьская, д. 16 | РК | ООО "ТЭП" | 146-КР-18/19/20 от 30.08.2021 |  | 2023-03-29
11 | п. Сеймчан, ул. Октябрьская, д. 18 | РК | ООО "ТЭП" | 146-КР-18/19/20 от 30.08.2021 |  | 2023-03-29
12 | г. Магадан, ул. Кольцевая, д.36/1 | РК | ООО"ДОМ" | 21-КР-2022 от 30.05.20222 |  | 2023-03-29
13 | г. Сусуман, ул. Ленина, д.38 | фундамент | ООО " ТЭП" | 11-КР-2022 от 29.04.2022 |  | 2023-03-22
14 | г. Сусуман, ул. Ленина, д.32 | фундамент | ООО"ТЭП" | 11-КР-2022 от 29.04.2022 |  | 2023-03-22
15 | п. Омсукчан, ул. Мира, д.20 | фасад | ИП Енаки Ф.Г. | 32-КР-2022 от 17.10.2022 |  | 2023-04-20
16 | п. Стекольный, ул. Школьная, д.19 | ХВС, ГВС, ВО | ИП Енаки Ф.Г. | 02-КР-2022 от 28.03.2022 |  | 2023-04-27
17 | п. Стекольный, ул. Школьная, д.1 | ХВС, ГВС, ВО | ИП Енаки Ф.Г. | 02-КР-2022 от 28.03.2022 |  | 2023-04-27
18 | п. Ягодное, ул. Школьная, д.7 | фасад | ООО"ТЭП" | 17-КР-2022 от 25.05.2022 |  | 2023-05-05
19 | г. Магадан, ул. Кольцевая, д.10 | ХВС, ГВС, ВО | ООО"ПромСтрой" | 28-КР-2022 от 29.06.2022 |  | 2023-06-01
20 | г. Магадан, ул. Ш.Шимича, д.16Б | РК | ООО"ДОМ" | 21-КР-2022 от 30.05.20222 |  | 2023-06-08
21 | г. Магадан, пер. Школьный, д.10 | РК | ООО"ДОМ" | 21-КР-2022 от 30.05.20222 |  | 2023-06-08
22 | г. Магадан, пл. Горького, д.7А | РК | ООО "ДОМ" | 29-КР-2022 от 01.07.2022 |  | 2023-06-15
23 | г. Магадан, ул. Радистов, д.8 | РК | ООО"ДОМ" | 116-КР-2021 от 01.06.2021 |  | 2023-06-15
24 | г. Магадан, ул. Полярная, д.3 | РК | ООО"ДОМ" | 29-КР-2022 от 01.07.2022 |  | 2023-06-15
25 | г. Магадан, ул. Пролетарская, д.38 | РК | ООО "ДОМ" | 08-КР-2023 от 27.03.2023 |  | 2023-06-26
26 | г. Магадан, ул. Берзина, д.5Б | РК | ООО"Маглем" | 07-КР-2022 от 25.04.2022 |  | 2023-06-26
27 | п. Стекольный, ул. Школьная, д.19 | РК | ИП Енаки Ф.Г. | 02-КР-2022 от 28.03.2022 |  | 2023-06-30
28 | г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 17 | РК | ИП Подгорнов С.В | 12-КР-2022 от 04.05.2022 |  | 2023-07-05
29 | г. Магадан, ул. Коммуны, д.11 | РК | ООО "МАГЛЕМ" | 07-КР-2022 от 25.04.2022 |  | 2023-07-10
30 | г. Магадан, ул. Пролетарская, д.36 | РК | ООО "ДОМ" | 08-КР-2023 от 27.03.2023 |  | 2023-07-14
31 | г. Магадан, ул. Билибина, д.18 | РК | ООО"Импульс строй" | 09-КР-2023 от 27.03.2023 |  | 2023-07-21
32 | п. Стекольный, ул. Центральная, д.2А | РК | ИП Енаки Ф.Г. | 04-КР-2023 от 25.01.2023 |  | 2023-05-19
33 | п. Стекольный, ул. Зеленая, д. 10 | РК | ИП Енаки Ф.Г. | 02-КР-2022 от 28.03.2022 |  | 2023-04-28
34 | г. Магадан, ул. Марчеканская, д.20 | ТС | ООО "ПромСтрой" | 02-КР-2023 от 16.01.2023 |  | 2023-08-01
35 | г. Магадан, ул. Транспортная, д.11 | РК | ООО"Импульс строй" | 20-КР-2022 от 30.05.2022 |  | 2023-07-28
36 | г. Магадан, ул. Пушкина, д.7 | РК | ООО"ДОМ" | 29-КР-2022 от 01.07.2022 |  | 2023-08-02
37 | г. Сусуман, ул. Ленина, д.32 | фасад | ООО "ТЭП" | 11-КР-2022 от 29.04.2022 |  | 2023-08-11
38 | г. Магадан, ул. Пролетарская, д.34 | РК | ООО "Дом" | 08-КР-2023 от 27.03.2023 |  | 2023-09-05
39 | г. Магадан, ул. Пролетарская, д.86 | РК | ООО "Дом" | 08-КР-2023 от 27.03.2023 |  | 2023-09-05
40 | г. Магадан, ул. Полярная, д.1 | ЭС | ООО "Импульс Строй" | 10-КР-2023 от 27.03.2023 |  | 2023-09-06
41 | г. Магадан, ул. Транспортная, д.27 | РК | ООО "Импульс Строй" | 09-КР-2023 от 27.03.2023 |  | 2023-07-26
42 | п. Ола, ул. Кирова, д.1А | ХВС, ГВС, ВО | ИП Енаки Ф.Г. | 03-КР-2023 от 27.01.2023 |  | 2023-09-21
43 | г. Магадан, просп. Карла Маркса, д.22 | РК | ООО "Дом" | 21-КР-2022 от 30.05.20222 |  | 2023-10-03
44 | г. Магадан, ул. Марчеканская, д.20 | РК | ООО "ДОМ" | 08-КР-2023 от 27.03.2023 |  | 2023-10-12
45 | п. Ола, ул. Октябрьская, д.8 | РК | ООО "Ремстрой" | 31-КР-2022 от 15.08.2022 |  | 2023-10-23
46 | п. Ола, ул. Кирова, д.3 (65-96) | РК | ООО "Импульс Строй" | 30-КР-2022 от 15.08.2022 |  | 2023-10-23
47 | п. Ола, ул. Кирова, д.3 (33-64) | РК | ООО "Импульс Строй" | 30-КР-2022 от 15.08.2022 |  | 2023-10-23
48 | п. Ола, ул. Лесная, д.3А | РК | ООО "Импульс Строй" | 30-КР-2022 от 15.08.2022 |  | 2023-10-23
49 | г. Магадан, ул. Портовая, д.19 | РК | ООО "Дом" | 08-КР-2023 от 27.03.2023 |  | 2023-10-13
50 | п. Сокол, ул. Гагарина, д.11 | РК | ИП Енаки Ф.Г. | 06-КР-2023 от 30.01.2023 |  | 2023-11-01
51 | п. Сокол, ул. Гагарина, д.1 | РК | ИП Енаки Ф.Г. | 06-КР-2023 от 30.01.2023 |  | 2023-11-01
52 | г. Магадан, просп. Карла Маркса, д.4 | РК | ООО "Импульс Строй" | 09-КР-2023 от 27.03.2023 |  | 2023-10-30
53 | п. Ола, ул. Октябрьская, д.6 | ТС | ИП Енаки Ф.Г. | 05-КР-2023 от 25.01.2023 |  | 2023-11-24
54 | п. Клёпка, ул. Центральная, д.15 | РК | ООО "ДОМ" | 17-КР-2023 от 29.08.2023 |  | 2023-11-24
55 | п. Клёпка, ул. Центральная, д.20 | РК | ООО "ДОМ" | 19-КР-2023 от 04.10.2023 |  | 2023-11-24
56 | п. Сокол, ул. Гагарина, д.8 | РК | ООО "Импульс Строй" | 20-КР-2022 от 30.05.2022 |  | 2023-11-24
57 | п. Уптар, пер. Степной, д.10 | РК | ООО "Импульс Строй" | 07-КР-2023 от 13.03.2023 |  | 2023-11-01
58 | п. Омсукчан, ул. Ленина, д.23 | РК | ИП Енаки Ф.Г. | 04-КР-2022 от 29.03.2022 |  | 2023-12-07
59 | г. Магадан, просп. Карла Маркса, д.13 | РК | ООО "Импульс Строй" | 09-КР-2023 от 27.03.2023 |  | 2023-12-05
60 | п. Эвенск, ул. М. Амамич, д.10 | фасад | ООО "Идефикс" | 08-КР-2022 от 11.05.2022 |  | 2023-10-27
61 | п. Эвенск, ул. М. Амамич, д.10 | РК | ООО "Идефикс" | 08-КР-2022 от 11.05.2022 |  | 2023-10-13
62 | п. Эвенск, ул. Пушкина, д.23 | РК | ООО "Идефикс" | 08-КР-2022 от 11.05.2022 |  | 2023-10-13
63 | п. Эвенск, ул. Пушкина, д.20, (1-30) | фасад | ООО "Идефикс" | 08-КР-2022 от 11.05.2022 |  | 2023-10-27
64 | п. Эвенск, ул. Пушкина, д.20, (31-60) | фасад | ООО "Идефикс" | 08-КР-2022 от 11.05.2022 |  | 2023-10-27
65 | г. Магадан, ул. Берзина, д.5В | РК | ООО "МАГЛЕМ" | 07-КР-2022 от 25.04.2022 |  | 2023-12-12
66 | г. Магадан, ул. Транспортная, д.29 | ЭС | ООО "Импульс Строй" | 10-КР-2023 от 27.03.2023 |  | 2023-12-12
67 | г. Магадан, ул. Портовая, д.9 | фасад | ИП Подгорнов С.В | 03-КР-2022 от 29.03.2022 |  | 2023-09-04
68 | г. Магадан, ул. Гагарина, д.6 | РК | ООО "Импульс Строй" | 09-КР-2023 от 27.03.2023 |  | 2023-12-20
69 | п. Сокол, ул. Гагарина, д.28 | РК | ООО "МАГЛЕМ" | 07-КР-2022 от 25.04.2022 |  | 2023-12-19
70 | п. Сокол, ул. Гагарина, д.26 | РК | ООО "МАГЛЕМ" | 07-КР-2022 от 25.04.2022 |  | 2023-12-19
71 | п. Ола, ул. Советская, д.37 | ХВС, ГВС, ВО | ИП Енаки Ф.Г. | 03-КР-2023 от 27.01.2023 |  | 2023-12-22
72 | г. Магадан, просп. Ленина, д.18А | ЭС | ООО "Импульс Строй" | 10-КР-2023 от 27.03.2023 |  | 2023-12-21
73 | г. Магадан, пер. Марчеканский, д.15Г | РК | ООО "Дом" | 14-КР-2023 от 21.08.2023 |  | 2023-12-28
74 | п. Армань, ул. Гагарина, д.18 | РК | ИП Енаки Ф.Г. | 23-КР-2023 от 21.11.2023 |  | 2023-12-27